## 이력관리_WBS
시스템명 |  | 커뮤니티
No | 프로세스 | 활동 |  | 태스크 | 시작계획일 | 종료계획일 | 결과물 | 실제시작일 | 실제종료일 | 비고
1 | 분석 |  |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  | 2024-03-21 | 2024-03-21
1.2 |  | 요구사항 정의 |  | 요구사항정의서 작성 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 요구사항정의서 | 2024-03-21 | 2024-03-21
1.3 |  | 요구사항 분석 |  | 유스케이스명세서 작성 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 유스케이스명세서 | 2024-03-21 | 2024-03-21
2 | 설계 |  |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  | 2024-03-22 | 2024-03-22
2.1 |  | DB설계 |  | 논리ERD 작성 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | ERD | 2024-03-22 | 2024-03-22
2.2 |  | 화면설계 |  | 화면설계 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 메뉴구조도 | 2024-03-22 | 2024-03-22
2.3 |  | 프로그램설계 |  | 프로그램 목록 및 명세서 작성 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 프로그램명세서 | 2024-03-22 | 2024-03-22
3 | 구현 |  |  |  | 2024-03-22 | 2024-04-24 |  | 2024-03-22 | 2024-05-01
3.1 |  | 개발 준비 |  | 개발 환경 구축 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Spring - Maven Project | 2024-03-22 | 2024-03-23 | Spring Legacy - MVC Project 제공 중단, Maven Project로 구축
3.2 |  | DB 구축 |  | DB 스크립트 작성 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | OracleDB_DBscript.sql | 2024-03-23 | 2024-05-01 | AWS배포시 MySQL서버 사용(결과물: MySQL_DBscript.sql)
3.3 |  | 프로그램 구현 |  | 프로그램 명세서 (프로그램ID, 프로그램명)
|  | 우선순위 | 프로그램 단위
|  | 1 | 메인/소개화면 | P01 메인/소개화면 조회 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 소스코드 | 2024-03-25 | 2024-04-30 | +지도API추가(4.19) +게시판목록 추가(4.19)+사진슬라이드(4.30)
|  | 2 | 일반게시판 | P28 일반게시판_목록조회 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 소스코드 | 2024-03-25 | 2024-03-25
|  |  |  | P29 일반게시판_게시글 등록화면 조회 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 소스코드 | 2024-03-26 | 2024-03-26
|  |  |  | P30 일반게시판_게시글 등록 처리 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 소스코드 | 2024-03-26 | 2024-03-26
|  |  |  | P31 일반게시판_조회/수정화면 조회 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 소스코드 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 추가: 내용파트 및 댓글파트 타입 변경(varchar2 > CLOB), pre-wrap적용
|  |  |  | P32 일반게시판_수정처리 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 소스코드 | 2024-03-27 | 2024-03-27
|  |  |  | P33 일반게시판_삭제처리 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 소스코드 | 2024-03-27 | 2024-03-27
|  | 3 | 일반게시판-댓글 | P35 일반게시판 댓글목록조회 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 소스코드 | 2024-03-28 | 2024-04-29 | +프로필사진 조회기능 추가(4.29)
|  |  |  | P36 일반게시판_댓글등록 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 소스코드 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | +업로드 기능 추가(4.2)
|  |  |  | P37 일반게시판 댓글 조회 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 소스코드 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | +업로드 파일 조회 기능 추가(4.2)
|  |  |  | P38 일반게시판 댓글 수정 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 소스코드 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | +업로드 기능 추가(4.2)
|  |  |  | P39 일반게시판 댓글 삭제 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 소스코드 | 2024-03-29 | 2024-03-29
|  | 4 | 업로드 | P53 파일첨부_다중파일 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 소스코드 | 2024-04-01 | 2024-04-01
|  |  |  | P54 파일첨부_화면조회 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 소스코드 | 2024-04-01 | 2024-04-01
|  |  |  | P55 파일첨부_다운로드 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 소스코드 | 2024-04-02 | 2024-04-02
|  |  |  | P56 파일첨부_파일삭제 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 소스코드 | 2024-04-02 | 2024-04-02
|  |  |  | P34 일반게시판 첨부파일목록조회 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 소스코드 | 2024-04-02 | 2024-04-02
|  | 5 | 스프링시큐리티 | P03 접근권한 에러페이지 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 소스코드 | 2024-04-04 | 2024-04-04
|  |  |  | P04 로그인페이지 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 소스코드 | 2024-04-04 | 2024-04-04
|  | 6 | 사진게시판 | P40 사진게시판_목록조회 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 소스코드 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 일반게시판+ 게시판 목록 썸네일사진 구현, 검색 type 추가
|  |  |  | P41 사진게시판_게시글 등록화면 조회 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 소스코드 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 일반게시판+ 추가 정보 기입란
|  |  |  | P42 사진게시판_게시글 등록 처리 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 소스코드 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 일반게시판+ 날짜 타입 문제 발생, 빈칸일 경우 에러
|  |  |  | P43 사진게시판_조회/수정화면 조회 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 소스코드 | 2024-04-05 | 2024-04-29 | 일반게시판+ 내용에 사진 보이기 구현, 댓글파트 프로필사진(2.29)
|  |  |  | P44 사진게시판_수정처리 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 소스코드 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 일반게시판+ 날짜 타입 문제 발생, 빈칸일 경우 에러
|  |  |  | P45 사진게시판_삭제처리 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 소스코드 | 2024-04-05 | 2024-04-05
|  |  |  | P46 사진게시판 첨부파일목록조회 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 소스코드 | 2024-04-05 | 2024-04-05
|  | 7 | 사진게시판-댓글 | P47 사진게시판 댓글목록조회 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 소스코드 | 2024-04-06 | 2024-04-29 | 일반게시판 댓글 기능 동일 +프로필사진 조회기능 추가(4.29)
|  |  |  | P48 사진게시판_댓글등록 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 소스코드 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 일반게시판 댓글 기능 동일
|  |  |  | P49 사진게시판 댓글 조회 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 소스코드 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 일반게시판 댓글 기능 동일
|  |  |  | P50 사진게시판 댓글 수정 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 소스코드 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 일반게시판 댓글 기능 동일
|  |  |  | P51 사진게시판 댓글 삭제 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 소스코드 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 일반게시판 댓글 기능 동일
|  | 8 | 회원가입 | P07 회원가입화면 조회 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 소스코드 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | +주소검색API 추가(04.19)
|  |  |  | P11 회원가입_아이디중복검사 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 소스코드 | 2024-04-08 | 2024-04-08
|  |  |  | P08 회원가입 처리 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 소스코드 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 날짜타입, 전화번호 타입 문제 발생 +주소검색API추가(04.19)
|  | 9 | 회원정보 | P12 회원정보화면 조회 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 소스코드 | 2024-04-09 | 2024-04-09
|  |  |  | P13 비밀번호검증 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 소스코드 | 2024-04-09 | 2024-04-09
|  |  |  | P14 회원탈퇴 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 소스코드 | 2024-04-09 | 2024-04-09
|  |  |  | P15 회원정보수정화면 조회 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 소스코드 | 2024-04-10 | 2024-04-10
|  |  |  | P16 회원정보수정 처리 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 소스코드 | 2024-04-10 | 2024-04-19 | +주소검색API 추가(04.19)
|  |  |  | P17 비밀번호 수정 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 소스코드 | 2024-04-10 | 2024-04-10
|  | 10 | 회원정보 찾기 | P05 로그인페이지_아이디 찾기 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 소스코드 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 일치하는 정보가 여럿일때 문제 > 받아오는 타입 변경
|  |  |  | P06 로그인페이지_비밀번호초기화 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 소스코드 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 팀프로젝트시 바로 출력 > 메일발송으로 변경
|  | 11 | 회원 게시글 조회 | P19 내가 쓴 게시글 조회 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 소스코드 | 2024-04-15 | 2024-04-15
|  |  |  | P20 내가 쓴 댓글 조회 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 소스코드 | 2024-04-16 | 2024-04-16
|  | 12 | 운영자페이지 | P21 운영자_회원목록 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 소스코드 | 2024-04-17 | 2024-04-17
|  | 13 | 관리자페이지 | P22 관리자_회원목록 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 소스코드 | 2024-04-17 | 2024-04-17
|  |  |  | P23 관리자_회원등급조정 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 소스코드 | 2024-04-17 | 2024-04-17
|  |  |  | P24 관리자_회원삭제 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 소스코드 | 2024-04-17 | 2024-04-17
|  |  |  | P25 관리자_메인화면관리 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 소스코드 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | +주소검색API, 카카오맵API
|  |  |  | P26 관리자_소개화면관리 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 소스코드 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | +주소검색API, 카카오맵API
|  |  |  | P27 메인/소개화면 첨부파일목록조회 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 소스코드 | 2024-04-18 | 2024-04-19
|  |  | 메인/소개화면 | P02 메인/소개화면 첨부파일 조회 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 소스코드 | 2024-04-18 | 2024-04-19
|  | 14 | 프로필사진 업로드 | P52 파일첨부_단일파일 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 소스코드 | 2024-04-24 | 2024-04-26
|  |  |  | P18 프로필사진 조회 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 소스코드 | 2024-04-24 | 2024-04-29
|  | 15 | 회원가입(추가) | P09 회원가입_본인인증메일발송 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 소스코드 | 2024-05-01 | 2024-05-01
|  |  |  | P10 회원가입_인증번호확인 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 소스코드 | 2024-05-01 | 2024-05-01
3.4 |  | 테스트 |  | 단위테스트 수행 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 단위테스트(Junit Test) | 2024-04-25 | 2024-04-26
4 | 테스트 |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01
4 |  | 통합테스트 |  | 통합테스트 수행 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 통합테스트결과.xlsx | 2024-05-01 | 2024-05-01
5 | 이행 |  |  |  | 2023-05-01 | 2024-05-03 |  | 2023-05-01 | 2024-05-14
5.1 |  | 문서화 |  | 프로젝트 문서 현행화 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 프로젝트 산출물 | 2024-05-01 | 2024-05-01
5.2 |  | 배포 |  | AWS | 2023-05-01 | 2024-05-01 | http://3.39.199.40:8080/ | 2023-05-01 | 2024-05-14 | EC2+RDS(MySQL8) : 서버를 Oracle>MySQL로 변경 - DB스크립트 재작성, mapper재작성, 업로드 폴더, API 재설정
종료
Formulas:
시작계획일 = MIN([시작계획일, row below]:F10)
시작계획일 = MIN([시작계획일, row below]:[시작계획일, row below])
종료계획일 = MAX([종료계획일, row below]:G10)
종료계획일 = MAX([종료계획일, row below]:[종료계획일, row below])
실제시작일 = MIN([실제시작일, row below]:I10)
실제시작일 = MIN([실제시작일, row below]:[실제시작일, row below])
실제종료일 = MAX([실제종료일, row below]:J10)
실제종료일 = MAX([실제종료일, row below]:[실제종료일, row below])
Note on F4: 해당 태스크의 계획된 시작일자를 기입한다.
Note on G4: 해당 태스크의 계획된 완료일자를 기입한다.
Note on I4: 진척 점검 시 해당 태스크의 실제 작업을 시작한 일자를 기입한다.
Note on J4: 진척 점검 시 해당 태스크의 실제 작업을 완료한 일자를 기입한다. .